## Planning Travaux EPFIF oct
Planning du déroulement des étude et des travaux de dépollution à la date de démarrage au 1er Décembre 2019 (Mission MOE)
Année |  | 2020 | [6 empty] | 2021 | [21 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023
Actions |  | novembre |  |  | décembre |  |  |  | janvier |  |  |  | février |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Avr/Mai/Juin |  |  | Juil/Aout/Sept |  |  | oct/nov/dec |  |  | Jan/Fev/mars |  |  | Avril/mai/juin |  |  | Jui/aout/sept |  |  | Oct/Nov/Dec |  |  | Jan/Fev/mars |  |  | Avril/mai/juin |  |  | Jui/aout/sept |  |  | Oct/Nov/Dec |  |  | Jan/Fev/Mars |  |  | Avr/Mai/Juin
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45
Général | intervenant | Mars S17: TRAITEMENT IN-SITU - 18 MOIS; Oct/Nov/Dec M24: 6 mois complémentaires
Phase préparatoires des travaux
OS en date du 01 octobre | ENT / EPFIF / MOE | bar: novembre S1
Réunion d'ouverture et constat d'huissier | ENT / EPFIF / MOE | bar: novembre S1
Autorisations et déclarations préalables aux travaux | ENT | bar: novembre S1 to novembre S2
Validation des autorisations préalables | MOE | bar: novembre S1 to novembre S2
Installation de chantier et vérification | MOE / ENT | bar: novembre S2 to novembre S3
Etablissement des DICT et repérage des travaux de mise en sécurité | MOE | bar: novembre S2 to novembre S3
Validation de l’équipe travaux et vérification de la bonne prise en compte de l’ensemble des prescriptions | MOE | bar: novembre S2
Connaissance technique, contextuelles et contractuelles des pièces du dossier, et visite approfondie du site | MOE | bar: novembre S2 to novembre S3
Vérification des CAP pour la gestion hors site des terres excavée | MOE | bar: novembre S2 to novembre S3
Rédaction du Dossier Préalable d'exécution des travaux | ENT | bar: novembre S2 to décembre S6
Echange sur le Dossier Préalable d'exécution des travaux | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: novembre S2 to décembre S6
VISA du Dossier Préalable d'exécution des travaux | MOE | bar: décembre S7
Levé topographique et implantation | ENT | bar: décembre S7 to janvier S8
Phase dépollution in-situ
Réunion de démarrage Travaux de dépollution | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: janvier S9
Réunion de suivi de chantier (hebdomadaire puis mensuelle) | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: janvier S9 to Jan/Fev/mars M29
Suivi chantier (EXE, VISA, SITU) | MOE | bar: janvier S9 to Jan/Fev/mars M29
Piquetage des ouvrages suivant plan | ENT | bar: janvier S9
Visite de validation des ouvrages | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: janvier S9 to janvier S10
Mise en place des ouvrages / analyses environnementales | ENT | bar: janvier S10 to février S13
EXE ouvrages | MOE | bar: janvier S10 to février S13
Mise en place unité de traitement et raccord tyauterie (Venting/EMP) | ENT | bar: février S13 to février S15
Test de mise en service | ENT | bar: février S15 to février S16
EXE d'installation | MOE | bar: février S16
Phase de Traitement in-situ | ENT | bar: février S16 to Jan/Fev/mars M29
Phase d'arrêt effet rebond (3 mois de suivi post rebond) | ENT | bar: Jui/aout/sept M23 to Avril/mai/juin M30
Programme d'investigation de contrôle | MOE | bar: Jui/aout/sept M23 to Oct/Nov/Dec M26
Investigation en fin de traitement in-situ | prestataire AMO | bar: Avril/mai/juin M30
Rapport et interprétation | MOE | bar: Avril/mai/juin M30 to Avril/mai/juin M31
Réuinon de fin de travaux in-situ et enclanchement phase terrassement si validée | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: Oct/Nov/Dec M25; Avril/mai/juin M30
EXE travaux de dépollution in-situ | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M25; Avril/mai/juin M30
Option 1 - Phase dépollution in-situ - injection
Enclanchement de la tranche conditionnelle | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M6
Procédure avant travaux sur le procédé d’injection | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M6
VISA de la procédure | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M7
Réalisation d’un diagnostic avant travaux d’injection et pose de piézomètres de suivi | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M7
rapport d’installation | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M7 to Jui/aout/sept M23
EXE d’installation | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M7 to Jui/aout/sept M23
Traitement par réduction ZS (deux campagne et suivi sur 12 mois) | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M8 to Jui/aout/sept M23
Rapport par campagne d’injection | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M8 to Jui/aout/sept M23
Campagne de suivi | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M6 to Jui/aout/sept M23
Comblement des ouvrages | ENT | bar: Jui/aout/sept M23
EXE et VISA | MOE | bar: Jui/aout/sept M23
Option 2 - Phase dépollution par terrasement
Réunion de démarrage Travaux de terrasement | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: Oct/Nov/Dec M24; Jan/Fev/mars M29
Réunion phase terrasement hebdomadaire | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: Oct/Nov/Dec M24 to Jan/Fev/mars M27; Jan/Fev/mars M29 to Avril/mai/juin M31
Piquetage des zones de terrasements | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M24; Jan/Fev/mars M29
EXE piquetage | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M24; Jan/Fev/mars M29
Démollition de la dalle en fin de traitement in-situ | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M24; Jan/Fev/mars M29
Si besoin blindage partiel à proximité des bâtiment | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M24; Jan/Fev/mars M29
Travaux de terrassement des terres conformément aux exigence du plan de gestion et du dossier d'exécution des travaux | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M24 to Jan/Fev/mars M27; Jan/Fev/mars M29 to Avril/mai/juin M31
Suivi des travaux conformément au CCTP du marché de maitrise d'œuvre travaux | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M24 to Jan/Fev/mars M27; Jan/Fev/mars M29 to Avril/mai/juin M31
Réception des front et fond de fouille | ENT/MOE | bar: Jan/Fev/mars M27; Avril/mai/juin M31
EXE dépollution terrasement | MOE | bar: Jan/Fev/mars M27; Avril/mai/juin M31
Remblaiment et compactage | ENT | bar: Jan/Fev/mars M27; Avril/mai/juin M31
EXE remblaiment | MOE | bar: Jan/Fev/mars M27; Avril/mai/juin M31
Programme d'investigation si necessaire et réalisation | MOE | bar: Jan/Fev/mars M27; Avril/mai/juin M31
Réunion fin de travaux | MOE/ENT/AMO | bar: Jan/Fev/mars M27; Avril/mai/juin M31
Rédaction du Dossier de Récolement phase 1 | ENT | bar: Avril/mai/juin M31 to Jui/aout/sept M33
Rédaction et validation des PV d'exécution | MOE | bar: Jui/aout/sept M33
Dossier des Ouvrages Exécutés | MOE | bar: Jui/aout/sept M33
Réunion de réception final des travaux et constat d'huisser de sortie | MOE/ENT/AMO | bar: Jui/aout/sept M33
Option 3 - barrière réactive
Plan, piqutage et mise en place | ENT | bar: Jui/aout/sept M34
EXE installation | MOE | bar: Jui/aout/sept M34
Suivi (5 ans) | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M35 to Avr/Mai/Juin M45
Elaboration de rapport pour l’ADEME
Rapport n°1 au démarrage du chantier | ENT/MOE | bar: décembre S5
Rapport n°2 après la fin des travaux de désamiantage/déconstruction | ENT | bar: février S13
Rapport n°3 : après la mise en place des installations de dépollution et l’essai de mise en route | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M6
Rapport 4 : après le 1 er mois de traitement | MOE | bar: Juil/Aout/Sept M10
Rapport trimestriel | MOE | bar: Jan/Fev/mars M15 to Jui/aout/sept M32
rapport de fin de traitement in-situ et enclenchant la phase de terrassements complémentaire | ENT | bar: Jui/aout/sept M32
Rapport de mise en place de la barrière réactive si l’option est prise | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M37
Rapport final | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M41

## Planning Travaux EPFIF avec déc
Planning du déroulement des étude et des travaux de dépollution à la date de démarrage au 1er Décembre 2019 (Mission MOE)
Année |  | 2020 | [31 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Actions |  | mai |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | août |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  | Jan/Fev/mars |  |  | Avril/mai/juin |  |  | Jui/aout/sept |  |  | Oct/Nov/Dec |  |  | Jan/Fev/mars |  |  | Avril/mai/juin |  |  | Jui/aout/sept |  |  | Oct/Nov/Dec |  |  | Jan/Fev/Mars |  |  | Avr/Mai/Juin
|  | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45
Général | intervenant | décembre S52: TRAITEMENT IN-SITU - 18 MOIS; Jui/aout/sept M32: 6 mois complémentaires
Phase préparatoires des travaux
OS en date du 24 mai | ENT / EPFIF / MOE | bar: mai S24
Réunion d'ouverture et constat d'huissier | ENT / EPFIF / MOE | bar: mai S24
Autorisations et déclarations préalables aux travaux | ENT | bar: mai S24 to juin S25
Validation des autorisations préalables | MOE | bar: mai S24 to juin S25
Installation de chantier et vérification | MOE / ENT | bar: juin S25 to juin S26
Etablissement des DICT et repérage des travaux de mise en sécurité | MOE | bar: juin S25 to juin S26
Validation de l’équipe travaux et vérification de la bonne prise en compte de l’ensemble des prescriptions | MOE | bar: juin S25
Connaissance technique, contextuelles et contractuelles des pièces du dossier, et visite approfondie du site | MOE | bar: juin S25 to juin S26
Vérification des BSDA gestion des déchets amiantés | MOE | bar: juin S25 to juin S26
Vérification des CAP pour la gestion hors site des terres excavée | MOE | bar: juin S25 to juin S26
Rédaction du Plan de retrait amiante | ENT | bar: juin S25 to juin S26
Validation du plan de retrait | MOE | bar: juin S25 to juin S27
Instruction du plan de retrait (un mois) | Autorité | bar: juin S28 to juillet S31
Rédaction du Dossier Préalable d'exécution des travaux | ENT | bar: juin S25 to juillet S29
Echange sur le Dossier Préalable d'exécution des travaux | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: juin S25 to juillet S29
VISA du Dossier Préalable d'exécution des travaux | MOE | bar: juillet S30
Levé topographique et implantation | ENT | bar: juillet S30 to juillet S31
Phase désamintage/déconstruction - aléas de 2 semaines integré
Réunion de démarrage | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: juillet S32
Réunion de suivi de chantier deconstrucion desamintage | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: juillet S32 to octobre S43
Suivi de chantier | MOE | bar: juillet S32 to octobre S43
Mise en place des airs de tri de déchet | ENT | bar: juillet S32 to août S33
EXE zone de tri | MOE | bar: juillet S32 to août S33
Travaux de désamiantage | ENT | bar: juillet S32 to septembre S38
EXE désamiantage | MOE | bar: septembre S38
Travaux de déconstruction | ENT | bar: juillet S32 to octobre S41
EXE déconstruction | MOE | bar: juillet S32 to octobre S41
Réunion de fin de phase déconstruction | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: octobre S43
DOE Désamintage/déconstruction | ENT | bar: octobre S41 to novembre S46
VISA DOE | ENT | bar: novembre S45
Phase dépollution in-situ
Réunion de démarrage Travaux de dépollution | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: novembre S45
Réunion de suivi de chantier (hebdomadaire puis mensuelle) | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: novembre S45 to Jan/Fev/Mars M38
Suivi chantier (EXE, VISA, SITU) | MOE | bar: novembre S45 to Jan/Fev/Mars M38
Piquetage des ouvrages suivant plan | ENT | bar: novembre S45
Visite de validation des ouvrages | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: novembre S45 to novembre S46
Mise en place des ouvrages / analyses environnementales | ENT | bar: novembre S46 to décembre S49
EXE ouvrages | MOE | bar: novembre S46 to décembre S49
Mise en place unité de traitement et raccord tyauterie (Venting/EMP) | ENT | bar: décembre S49 to décembre S51
Test de mise en service | ENT | bar: décembre S51 to décembre S52
EXE d'installation | MOE | bar: décembre S52
Phase de Traitement in-situ | ENT | bar: décembre S52 to Jan/Fev/Mars M38
Phase d'arrêt effet rebond (3 mois de suivi post rebond) | ENT | bar: Jui/aout/sept M32 to Jan/Fev/Mars M39
Programme d'investigation de contrôle | MOE | bar: Jui/aout/sept M32 to Jui/aout/sept M34
Investigation en fin de traitement in-situ | prestataire AMO | bar: Jan/Fev/Mars M39
Rapport et interprétation | MOE | bar: Jan/Fev/Mars M39 to Jan/Fev/Mars M40
Réuinon de fin de travaux in-situ et enclanchement phase terrassement si validée | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: Jui/aout/sept M33; Jan/Fev/Mars M39
EXE travaux de dépollution in-situ | MOE | bar: Jui/aout/sept M33; Jan/Fev/Mars M39
Option 1 - Phase dépollution in-situ - injection
Enclanchement de la tranche conditionnelle | ENT | bar: Jan/Fev/mars M16
Procédure avant travaux sur le procédé d’injection | ENT | bar: Jan/Fev/mars M16
VISA de la procédure | MOE | bar: Avril/mai/juin M17
Réalisation d’un diagnostic avant travaux d’injection et pose de piézomètres de suivi | ENT | bar: Avril/mai/juin M17
rapport d’installation | ENT | bar: Avril/mai/juin M17 to Jui/aout/sept M34
EXE d’installation | MOE | bar: Avril/mai/juin M17 to Jui/aout/sept M34
Traitement par réduction ZS (deux campagne et suivi sur 12 mois) | ENT | bar: Avril/mai/juin M18 to Jui/aout/sept M34
Rapport par campagne d’injection | ENT | bar: Avril/mai/juin M18 to Jui/aout/sept M34
Campagne de suivi | ENT | bar: Jan/Fev/mars M16 to Jui/aout/sept M34
Comblement des ouvrages | ENT | bar: Jui/aout/sept M34
EXE et VISA | MOE | bar: Jui/aout/sept M34
Option 2 - Phase dépollution par terrasement
Réunion de démarrage Travaux de terrasement | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: Jui/aout/sept M34; Jan/Fev/Mars M39
Réunion phase terrasement hebdomadaire | MOE/EPFIF/AMO/ENT | bar: Jui/aout/sept M34 to Oct/Nov/Dec M37; Jan/Fev/Mars M39 to Avr/Mai/Juin M42
Piquetage des zones de terrasements | ENT | bar: Jui/aout/sept M34; Jan/Fev/Mars M39
EXE piquetage | MOE | bar: Jui/aout/sept M34; Jan/Fev/Mars M39
Démollition de la dalle en fin de traitement in-situ | ENT | bar: Jui/aout/sept M34; Jan/Fev/Mars M39
Si besoin blindage partiel à proximité des bâtiment | ENT | bar: Jui/aout/sept M34; Jan/Fev/Mars M39
Travaux de terrassement des terres conformément aux exigence du plan de gestion et du dossier d'exécution des travaux | ENT | bar: Jui/aout/sept M34 to Oct/Nov/Dec M37; Jan/Fev/Mars M39 to Avr/Mai/Juin M42
Suivi des travaux conformément au CCTP du marché de maitrise d'œuvre travaux | MOE | bar: Jui/aout/sept M34 to Oct/Nov/Dec M37; Jan/Fev/Mars M39 to Avr/Mai/Juin M42
Réception des front et fond de fouille | ENT/MOE | bar: Oct/Nov/Dec M37; Avr/Mai/Juin M42
EXE dépollution terrasement | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M37; Avr/Mai/Juin M42
Remblaiment et compactage | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M37; Avr/Mai/Juin M42
EXE remblaiment | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M37; Avr/Mai/Juin M42
Programme d'investigation si necessaire et réalisation | MOE | bar: Oct/Nov/Dec M37; Avr/Mai/Juin M42
Réunion fin de travaux | MOE/ENT/AMO | bar: Oct/Nov/Dec M37; Avr/Mai/Juin M42
Rédaction du Dossier de Récolement phase 1 | ENT | bar: Avr/Mai/Juin M42 to Avr/Mai/Juin M44
Rédaction et validation des PV d'exécution | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M44
Dossier des Ouvrages Exécutés | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M44
Réunion de réception final des travaux et constat d'huisser de sortie | MOE/ENT/AMO | bar: Avr/Mai/Juin M44
Option 3 - barrière réactive
Plan, piqutage et mise en place | ENT | bar: Jan/Fev/Mars M40
EXE installation | MOE | bar: Jan/Fev/Mars M40
Suivi (5 ans) | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M41 to Avr/Mai/Juin M45
Elaboration de rapport pour l’ADEME
Rapport n°1 au démarrage du chantier | ENT/MOE | bar: juin S25
Rapport n°2 après la fin des travaux de désamiantage/déconstruction | ENT | bar: août S33
Rapport n°3 : après la mise en place des installations de dépollution et l’essai de mise en route | MOE | bar: octobre S41
Rapport 4 : après le 1 er mois de traitement | MOE | bar: novembre S45
Rapport trimestriel | MOE | bar: Jan/Fev/mars M14 to Jui/aout/sept M32
rapport de fin de traitement in-situ et enclenchant la phase de terrassements complémentaire | ENT | bar: Jui/aout/sept M32
Rapport de mise en place de la barrière réactive si l’option est prise | ENT | bar: Oct/Nov/Dec M37
Rapport final | MOE | bar: Avr/Mai/Juin M41